## 一卡通平台
一卡通管理
模块 | 功能 |  | 相关表 | 开发工时 | 开始时间 | 结束时间 | 测试工时 | 开始时间 | 结束时间 | 说明
平台管理 | 基础设置 | 系统参数 | TC_SysParameter | 2 | [5 empty] | 基本数据的增删改
|  | 资源字典 | TC_Resource | 2
|  | 卡类管理 | TC_CardType | 2
|  | 钱包定义 | TC_Card_BagsDefine | 2
|  | 工作站管理 | TC_WorkStation | [6 empty] | 此功能用于给其他主机授权，在Q1系统是否有存在的必要？
| 商户管理 | 结算账户管理 | TC_Account | 2 | [5 empty] | 基本数据的增删改
|  | 营业时间段 | TC_MealType | 2
|  | 营业员管理 | TC_Operator | 2
| 操作员 | 操作员管理 | TC_Admin | [6 empty] | 此功能是否保留？莫非在Q1平台中，进入一卡通模块的时候，要额外进行身份验证？
|  | 操作员绑定 | TC_USERBINDING
人事中心 | 部门管理 | 部门档案 | TC_Department | [6 empty] | 使用Q1现有的数据
|  | 部门资料导入 | TC_Department
部门资料导出
| 人员管理 | 人员档案 | TC_Employee
人员资料导入
人员资料导出
人员资料录入向导
| 照片 | 照片导入 | TC_EmployeePhoto
照片导出
卡务中心 | 卡片管理 | 挂失 | TC_Card | 2 | [5 empty] | 针对无卡进行操作，修改对应表的数据即可
|  | 解挂 |  | 2
|  | 批量挂失 |  | 2
|  | 批量解挂 |  | 2
|  | 错扣补款 | TE_ConsumeDetailXF | [6 empty] | 需要预先了解此功能的业务流程
| 卡片操作 | 读卡 | TC_Card
|  | 退卡 |  | 2 | [5 empty] | 若只是修改几张表的数据，就可以做
|  | 回收卡片 |  | 2
|  | 更改卡类 |  | 2
|  | 修复卡片 |  | 2
|  | 卡片有效期设置 |  | 2
|  | 系统卡 | 待定
|  | 功能设置卡 | 待定
|  | 批量发卡 | TC_Card
|  | 批量回收 |  | 2 | [5 empty] | 若只是修改几张表的数据，就可以做
| 账户操作 | 充值 | TE_CreditAccount | 8 | [5 empty] | 可能存在相对负责的业务处理
|  | 退款 |  | 8
|  | 批量充值 |  | 8
|  | 补助设置 | TE_SubsidyFillMoneyMain | 8
|  |  | TE_SubsidyFillMoneyItem | 8
|  | 配餐设置 | 待定
结算中心 | 存取报表 | 收支明细表 | TE_CreditAccount | 8 | [5 empty] | 需要完成以下工作： 1.统一报表的样式，需要具备哪些条件、排序、分组条件； 2.导出报表； 3.是否提供图形化报表的显示； 4.统一风格编写查询报表的存储过程； 5.优化查询语句，索引优化，防止查询结果太慢； 注：实现了第一个模块后，其余的模块就可以很快的去模仿实现。
|  | 收支统计表 |  | 8
|  | 部门收支清单 |  | 4
|  | 补助明细表 | TE_SubsidyFillMoneyItem | 4
|  | 补助统计表 |  | 4
| 消费报表 | 消费明细表 | TE_ConsumeDetailXF | 4
|  | 消费统计表 |  | 4
|  | 错扣补款报表 |  | 4
|  | 营业报表 |  | 4
|  | 财务报表 |  | 4
|  | 部门人员餐类统计表 |  | 4
| 其他报表 | 人员统计表 | TC_EmployeePhoto | 4
|  | 人员信息表 |  | 4
|  | 卡片统计表 | TC_Card TC_CardStatusChange | 4
|  | 卡片明细表 |  | 4
|  | 个人明细账 | TE_ConsumeDetailXF TE_CreditAccount | 4
4
消费管理 | 设备管理 | 添加设备 | TE_Term | 2 | [5 empty] | 基本数据的增删改
|  | 修改设备 |  | 2
|  | 批量添加设备 |  | 8 | [5 empty] | 按类型一次性添加多个设备（工作站的意义？）
|  | 修改设备参数 |  | 16 | [5 empty] | 较复杂的界面和代码实现
|  | 修改监控参数 |  | 10
|  | 设备联网控制 |  | 40 | [5 empty] | 子功能较多，并且相对复杂
| 折扣管理 | 折扣参数设置 | XF_RateSet | 2 | [5 empty] | 基本数据的增删改
|  | 折扣设备绑定 | XF_RateTermSet | 2
| 限额管理 | 限额参数设置 | XF_XeSet | 2
|  | 限额设备绑定 | XF_XeTermSet | 2
| 限次管理 | 限次参数设置 | XF_XcSet | 2
|  | 限次设备绑定 | XF_XcTermSet | 2
考勤管理 | 基础资料 | 假日设定 | YC_TmHolidaySet | 2
|  | 请假类别 | YC_TmUnusualType | 2
|  | 时段设定 | KQ_Time KQ_Rule | 16 | [5 empty] | 稍微复杂的界面和功能
|  | 班套设定 | KQ_WorkGroup KQ_WorkGroup_Item | 16
| 考勤管理 | 排班管理 | KQ_WorkSchedule | 4 | [5 empty] | 基本数据的增删改，以及其他表的关联操作
|  | 终端管理 | TE_Term | 32 | [5 empty] | 较复杂的功能
|  | 请假申请 | KQ_TimeRegister | 4 | [5 empty] | 基本数据的增删改，以及其他表的关联操作
|  | 调班申请 | KQ_WorkChange | 4
|  | 调休申请 | KQ_RestChange | 4
|  | 加班申请 | KQ_Overtime | 4
|  | 手工签卡 | KQ_HandBrush | 4
| 考勤报表 | 考勤流水表 | AT_CardBrushRecord KQ_HandBrush | 8 | [5 empty] | 与结算中心报表一致
8
|  | 考勤统计表 | KQ_TimeSheet | 8
|  | 部门统计表 |  | 8
|  | 个人统计表 |  | 8
|  | 异常明细表 |  | 8
|  | 异常统计表 |  | 8
|  |  |  | 388 | [5 empty] | 初步计划为45天完成；实际还需要根据实际情况，预计延迟10-30天左右
注： 一.关于数据库： 1.是否要将UP库整体迁移到Q1库中？ 2.是否要将UP库、Q1库进行完全的根据业务类型来进行分库分表规划？ 3.UP库中存在大量的视图、存储过程，需要一个个去了解它的用处。 4.若从头开始整理Q1和UP库，将会是一个非常耗时的过程。（因为现在的Q1库中也存在很多无用的表、视图、存储过程，表字段不规范，表约束不完整；） 二.主要工作 1.确定好了数据库后，需要将数据表进行模型化 2.将各个子模块依据MVC的开发模式，建立后端代码 3.各个模块的界面需要整体规划，统一风格 4.复杂业务的处理，理清各个业务的关系 5.报表的界面、功能、导出报表的实现 6.优化界面的显示性能 7.优化业务代码的执行效率 8.开发中对bug的修复 三.其他 1.初步计划为45天完成；实际还需要根据实际情况，预计延迟10-30天左右 2.采取边开发边测试的方式 3.目前对部分功能还不明确实现过程，需要相关人员进行协助 4.最好提供.NET源码，方便对业务的理解和功能的开发，防止业务出错。